## Projekt
ID | Beschreibung | Dauer | Folgt
A | Ausschlafen | 10
B | Schlummern | 5 | A
C | Umdrehen | 7 | B
D | Zudecken | 2 | B
E | Strecken | 1 | C
F | Gähnen | 2 | D
G | Weiterschlafen | 10 | E,F

## Ressourcen
ID | Vorname | Nachname | Arbeitspackete | Email
SM | Super | Mann | A,B:50,C:25,D,F,G | super@mann.de
PL | Pipi | Langstrumpf | A,B:50,C:75,E,G | pippi@villa-kunterbunt.sl